## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090021T000000232769-优抚对象医疗补助
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成在院优抚对象的管理和治疗 |  |  |  |  | 2023年较好的完成了该项目,全市精神病优抚对象来院治疗患者，到院均能凭伤残等级证轻松入住，家庭及个人负担较轻，提升患者及家属的满意度，为国家做出贡献的优抚军人、幸福感、获得感大大提高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对优抚对象医疗费用进行报付，减轻优抚对象医疗压力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 17.55 | 17.55 | 12.0905 |  |  | 68.89% | 10 | 6.89 | 1.医疗费用下调后未能控制好优抚对象医疗费用的报销进度，导致资金使用进度滞后
| 其中：财政资金 | 17.55 | 17.55 | 12.0905 |  |  | 68.89% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗待遇优抚对象人数 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 优抚对象住院康复率 | ≥ | 95 | % | 96% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成收治优抚对象 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象回归社会可能性 | 定性 | 有效及时 |  | 有效及时 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 及时收治优抚住院对象的可持续性 | 定性 | 有效及时 |  | 有效及时 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象就医体验满意率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96.89
评价结论 | 2023全市精神病优抚对象来院治疗患者，到院均能凭伤残等级证轻松入住，家庭及个人负担较轻，提升患者及家属的满意度，为国家做出贡献的优抚军人、幸福感、获得感大大提高。对于优抚资金，我院一直严格按照《优抚对象医疗补助资金管理办法，切实保障优抚对象医疗待遇的落地落实，以提高资金使用效率。使在院优抚对象深切感受党和政府对他们的关怀。
存在问题 | 医疗费用下调后未能控制好优抚对象医疗费用的报销进度，导致资金使用进度滞后。
改进措施 | 合理规划优抚对象医疗费用的报销进度
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090021T000000233083-优抚对象住院生活及生活用品费用补助
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过投入该笔资金，有效促进保证优抚对象日常住院费及生活用品费开支。 |  |  |  |  | 2023年该项目完成率100%,全市精神病优抚对象来院治疗患者，到院均能凭伤残等级证轻松入住，家庭及个人负担较轻，提升患者及家属的满意度，为国家做出贡献的优抚军人、幸福感、获得感大大提高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对优抚对象生活费用进行报付，减轻优抚对象生活压力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受生活优抚对象数量 | ≥ | 15 | 人数 | 15 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 经费足额拨款率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解该群体的基本生活对社会和亲人的压力 | 定性 | 有效缓解 |  | 有效缓解 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 用以解决城市特困对象住院生活条件 | 定性 | 有效解决 |  | 有效解决 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者院内生活满意率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,全市精神病优抚对象来院治疗患者，到院均能凭伤残等级证轻松入住，家庭及个人负担较轻，提升患者及家属的满意度，为国家做出贡献的优抚军人、幸福感、获得感大大提高。对于优抚资金，我院一直严格按照《优抚对象医疗补助资金管理办法，切实保障优抚对象医疗待遇的落地落实，以提高资金使用效率。使在院优抚对象深切感受党和政府对他们的关怀。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000004795382-精神卫生专项经费
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建立完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高社会对精神卫生工作重要性的认识，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力，形成共同推进心理健康和精神卫生工作的良好局面。 |  |  |  |  | 23年该项目完成率100%，本年按时完成了预定的科普宣传活动，效果良好；精神卫生工作各项任务落地落实，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高社会对精神卫生工作重要性的认识，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中中央直接下达预算
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防治知识科普宣教，加强政策宣传，开展主题宣传活动 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 精神卫生宣传效果 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神卫生工作各项任务落地落实 | 定性 | 及时执行 |  | 及时执行 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高全社会对精神卫生工作重要性的认识 | 定性 | 强化重点人群心理行为问题干预力度，建立健全精神卫生服务体系 |  | 强化重点人群心理行为问题干预力度，建立健全精神卫生服务体系 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对该项工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费支出 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 23年该项目完成率100%，本年按时完成了预定的科普宣传活动，效果良好；精神卫生工作各项任务落地落实，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。超过95%的服务对象对该项工作满意。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000005476540-困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障低保对象、特困供养人员、孤儿、流浪乞讨人员、临时救助对象等特殊困难群众基本生活 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对市本级低保对象、特困供养人员、孤儿、流浪乞讨人员、临时救助对象等特殊困难群众基本生活给予了有效保障
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 178 | 178 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中直接下达预算
| 其中：财政资金 | 0 | 178 | 178 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥ | 90% | % | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 城乡特困人员救助供养标准 |  | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥ | 95% | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 定性 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | ≥ | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，为生活无着落的流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治，并妥善安置。船山区范围内无流浪乞讨精神病患者，不仅解决该类对象无家可归问题，同时使得城市面貌得到大大改善，人民群众满意度较高，社会效益明显。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000005852552-遂宁市民康医院综合大楼建设项目（专项债券资金）
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 遂宁市民康医院综合大楼建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，顺利在建设合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，项目的建成有利于发挥现有精神病防治专科医院的特色优势和提高临床诊疗、科研、精神病康复水平，为全市精神卫生医疗提供强而有力的保障。 |  |  |  |  | 遂宁市民康医院综合大楼建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，已顺利在合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，大楼内设门诊、功能、检验、康复等各个科室，目前已投入正式运营，新收治患者300余人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 遂宁市民康医院综合大楼建设项目是经遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，2019年8月5日经遂宁市发展和改革委员会同意立项并实施，严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，项目于2020年开始建设，2022年底竣工并投入使用，建成后主要用于开展临床诊疗、科研、精神病康复等相关服务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3026.0357 | 1626.0357 | 956.9052 |  |  | 58.85% | 10 | 6 | 因按照项目合同约定，剩余10%工程款需在完成项目审计结算后进行支付，目前已组织代建、施工、监理、过控、设计等多方上报审计资料至市财政局评审中心开展审计结算工作，待审计结算完成后，支付剩余尾款。
| 其中：财政资金 | 3026.0357 | 1626.0357 | 956.9052 |  |  | 58.85% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年底建设综合大楼一栋 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建设项目符合国家建设项目质量标准 | ≥ | 90 | % | 99 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 时间节点内建设完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过刚性的医疗条件资源使患者回归社会 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10
|  |  | 建设过程中大量用工 | 定性 | 进一步提高就业率 |  | 进一步提高就业率 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建成后满意度 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年初设立的成本指标 | ＝ | 3026 | 万元 | 956.91 | 15 | 8 | 因按照项目合同约定，剩余10%工程款需在完成项目审计结算后进行支付，目前已组织代建、施工、监理、过控、设计等多方上报审计资料至市财政局评审中心开展审计结算工作，待审计结算完成后，支付剩余尾款。
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 遂宁市民康医院综合大楼建设项目是遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，属于省级重点项目、市级重点民生项目。施工过程严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，所有指标均达到国家行业规范标准，其中数量指标、经济成本指标未达到预算数，是因项目必须按照项目合同约定计划进行拨付，不存在正常情况下无故闲置资金情况。项目已在规定时间内顺利竣工并完成验收，目前已收治患者300余人，正常开展门诊就诊、精神医疗、康复等服务，受到了服务对象一致好评。
存在问题 | 截止2024年3月，该项目目前剩余政府专项债券659.75万元。主要原因为，遂宁市民康医院综合大楼建设项目已完成竣工结算，并经主管部门结算审查，按照项目合同约定，只能支付至结算价款的90%，其余部分需在完成财务决算后进行支付。
改进措施 | 我院自2023年10月完成二装总平复审工作后，一直致力于与市代建中心、施工、监理和设计等各方的紧密合作，积极筹备财务决算相关资料，按照查漏补缺、优化完善等工作措施，不断整理与完善财务决算相关资料，在此过程中，不断向市财政局财评中心反馈财务决算相关问题，以确保财务决算工作顺利进行，按照计划，确保2024年6月前完成综合大楼建设项目的财务决算与尾款支付工作。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000005931361-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于我院日常运行经费，用于提升我院医疗服务水平及对住院患者生活保障能力
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50.4087 | 127.2287 | 127.2283 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中直接下达预算
| 其中：财政资金 | 50.4087 | 127.2287 | 127.2283 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 |  | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 公立医院平均住院日 |  | 较上年降低 |  | 较上年降低 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 定性 | 较上年降低 |  | 较上年降低 | 10 | 10
|  |  | 服务保障水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,深入推广三明医改经验，持续深化公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000005943781-重大传染病防控补助资金
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗工作、686项目贫困精神病人救助工作、疑似精神病人筛查工作的开展，提升了全市严重精神障碍患者服药率、病情稳定率、管理率。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 应用第二代长效针剂门诊治疗工作、救助686项目贫困精神病人、筛查疑似精神病人
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 38.5752 | 51.8452 | 38.1411 |  |  | 73.57% | 10 | 7.36 | 严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗费用未使用完的原因一是部分患者的个人医疗保险报销率较高，自付比例相对较低；二是部分患者享受了长效针剂免费赠药的政策；三是参加长效针剂治疗的患者入组时间不一样，后面入组的患者，开始治疗的时间晚，使用的费用相对较少。
| 其中：财政资金 | 38.5752 | 51.8452 | 38.1411 |  |  | 73.57% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂数量 | ≥ | 50 | 人 | 61 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范治疗随访检查、人群筛查和干预任务完成率 |  | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 应用第二代长效针剂及时率 | ≥ | 95% | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者生活水平情况 | 定性 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | ≥ | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97.36
评价结论 | 本年较好的完成了严重精神障碍患者规范治疗随访检查、人群筛查和干预任务；严重精神障碍患者管理率及受资料超90%；居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提升，社会群众满意度高。
存在问题 | 严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗费用未使用完的原因一是部分患者的个人医疗保险报销率较高，自付比例相对较低；二是部分患者享受了长效针剂免费赠药的政策；三是参加长效针剂治疗的患者入组时间不一样，后面入组的患者，开始治疗的时间晚，使用的费用相对较少。
改进措施 | 今年安排新入组的长效针剂门诊治疗患者尽早进行治疗。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000006644430-困难群众救助补助资金（省级）
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障低保对象、特困供养人员、孤儿、流浪乞讨人员、临时救助对象等特殊困难群众基本生活 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对市本级低保对象、特困供养人员、孤儿、流浪乞讨人员、临时救助对象等特殊困难群众基本生活给予了有效保障
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18 | 18 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中直接下达预算
| 其中：财政资金 | 0 | 18 | 18 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥ | 90% | % | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 城乡特困人员救助供养标准 |  | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥ | 95% | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 定性 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | ≥ | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，为生活无着落的流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治，并妥善安置。船山区范围内无流浪乞讨精神病患者，不仅解决该类对象无家可归问题，同时使得城市面貌得到大大改善，人民群众满意度较高，社会效益明显。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000006653518-支持医疗卫生事业发展
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目依法保障精神病患者、低保及城市特困对象合法权益，不断提高在院对象生活、医疗、康复等保障水平。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过提高我院服务的硬件水平，提高对服务对象的医疗、康复水平能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 449.82 | 449.82 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中直接下达预算
| 其中：财政资金 | 0 | 449.82 | 449.82 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 经费使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会福利机构服务质量 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10
|  |  | 服务保障水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,依法保障精神病患者、低保及城市特困对象合法权益，不断提高在院对象生活、医疗、康复等保障水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090022T000007257242-福利彩票公益金地方分成资金（第二批）
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目用于保障精神病患者、困难群众患者、老年患者医疗生活环境，不断提高在院对象生活、医疗、康复等保障水平。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过提升我院硬件水平，不断提高在院对象生活、医疗、康复等保障水平。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 期中直接下达预算
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 经费使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会福利机构服务质量 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10
|  |  | 服务保障水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,对我院基础设施条件进一步改善。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000007790173-遂宁市老年养护院建设项目（四季度债券资金））
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，顺利在建设合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，项目的建成有利于发挥和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系，满足老年群体在日常生活照顾、精神慰藉、心理支持、康复、护理、临终关怀、紧急救助等方面呈现出日益增长的需求，对促进遂宁市养老行业的发展，建设环境友好型社会有积极的意义。 |  |  |  |  | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，已顺利在合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，大楼具有医疗、养老、康复等功能，目前已投入正式运营，新入住老人200余人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 遂宁市民康医院综合大楼建设项目是经遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，2019年8月5日经遂宁市发展和改革委员会同意立项并实施，严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，项目于2020年开始建设，2022年底竣工并投入使用，建成后主要用于开展医养结合、康复照料等相关服务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1600 | 1199.2688 |  |  | 74.95% | 10 | 8 | 因按照项目合同约定，剩余10%工程款需在完成项目审计结算后进行支付，目前已组织代建、施工、监理、过控、设计等多方上报审计资料至市财政局评审中心开展审计结算工作，待审计结算完成后，支付剩余尾款。
| 其中：财政资金 | 0 | 1600 | 1199.2688 |  |  | 74.95% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年底建设老年养护楼一栋 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建设项目符合国家建设项目质量标准 | ≥ | 90 | % | 99 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 时间节点内建设完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过刚性的医疗条件资源使患者回归社会 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10
|  |  | 建设过程中大量用工 | 定性 | 进一步提高就业率 |  | 进一步提高就业率 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建成后满意度 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年初设立的成本指标 | ＝ | 1600 | 万元 | 1199.2688 | 15 | 13 | 因按照项目合同约定，剩余10%工程款需在完成项目审计结算后进行支付，目前已组织代建、施工、监理、过控、设计等多方上报审计资料至市财政局评审中心开展审计结算工作，待审计结算完成后，支付剩余尾款。
合计 | [7 empty] | 100 | 97.5
评价结论 | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目是遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，属于省级重点项目、市级重点民生项目。施工过程严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，所有指标均达到国家行业规范标准，其中数量指标、经济成本指标未达到预算数，是因项目必须按照项目合同约定计划进行拨付，不存在正常情况下无故闲置资金情况。项目已在规定时间内顺利竣工并完成验收，目前已入住老人200余人，正常开展医养结合、康复照料等服务，受到了老人们一致好评。
存在问题 | 截止2024年3月，该项目目前剩余政府专项债券383.24万元。主要原因为，遂宁市民康医院老年养护院建设项目已完成竣工结算，并经主管部门结算审查，按照项目合同约定，只能支付至结算价款的90%，其余部分需在完成财务决算后进行支付。
改进措施 | 我院自2023年10月完成二装总平复审工作后，一直致力于与市代建中心、施工、监理和设计等各方的紧密合作，积极筹备财务决算相关资料，按照查漏补缺、优化完善等工作措施，不断整理与完善财务决算相关资料，在此过程中，不断向市财政局财评中心反馈财务决算相关问题，以确保财务决算工作顺利进行，按照计划，确保2024年6月前完成市老年养护院建设项目的财务决算与尾款支付工作。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000007885038-肇事肇祸精神障碍患者救治住院费用
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时完成肇事肇祸患者救助，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，维护社会和谐稳定 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成肇事肇祸患者救助，稳定减轻已发生肇事肇祸行为或有肇事肇祸倾向的精神障碍患者的治疗费用，加强社会对肇事肇祸患者的管理。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 69.6928 | 69.6928 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 69.6928 | 69.6928 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 肇事肇祸精神障碍患者救助人数 | ≥ | 100 | 人 | 131 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 肇事肇祸精神障碍患者供养标准 |  | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 肇事肇祸精神障碍患者住院费按时发放率 | ≥ | 95% | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肇事肇祸精神障碍患者生活水平情况 | 定性 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 肇事肇祸精神障碍患者政策知晓率 | ≥ | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肇事肇祸精神障碍患者的满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年按时完成肇事肇祸患者救助，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，维护社会和谐稳定，全年实现情况为有效降低；减轻已发生肇事肇祸行为或有肇事肇祸倾向的精神障碍患者的治疗费用，加强社会对肇事肇祸患者的管理，全年实现情况为有所减轻。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000008195982-后勤保障和医院运行
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该笔单位资金投入保障医院日常运行，及办公设施设备购置及维护等日常费用 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5494.912 | 5494.912 | 3550.0982 |  |  | 64.61% | 10 | 6.46 | 采购项目流程较长，部分项目还在推进中。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 5494.912 | 5494.912 | 3550.0982 |  |  | 64.61% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 资金用于采购品目数量 | ＝ | 31 | 项 | 31 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高工作效率 | 定性 | 有效提高 |  | 有效提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96.46
评价结论 | 2023年该项目较好的保障医院日常运行，及办公设施设备购置及维护等日常费用。
存在问题 | 采购项目流程较长，部分项目还在推进中。
改进措施 | 加快采购流程，对进度可能滞后的项目尽早开始实施。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000008470123-精神卫生专项工作经费
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建立完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高社会对精神卫生工作重要性的认识，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力，形成共同推进心理健康和精神卫生工作的良好局面。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防治知识科普宣教，加强政策宣传，开展主题宣传活动 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 精神卫生宣传效果 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神卫生工作各项任务落地落实 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高全社会对精神卫生工作重要性的认识 | 定性 | 强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系 |  | 强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对该项工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费支出 | ＝ | 24500 | 元 | 24500 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 23年该项目完成率100%，本年按时完成了预定的科普宣传活动，效果良好；精神卫生工作各项任务落地落实，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。超过95%的服务对象对该项工作满意。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000008470126-干部心理测评经费
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建立完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制，加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高社会对精神卫生工作重要性的认识，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力，形成共同推进心理健康和精神卫生工作的良好局面。 |  |  |  |  | 2023年由市委组织部牵头，市卫生健康委、市民政局负责指导，市精神卫生中心组织专家团队，对全市范围内疫情防控一线干部进行“线上+线下”的心理健康服务。通过与多部门的合作以及社会团体的广泛参与，开展心理健康讲座40余场，覆盖人群3000人。加强了精神卫生知识宣传和健康教育工作，提高了社会对精神卫生工作重要性的认识，促进了心理健康意识的普及和提高。持续开展心理援助工作，减少心理危机事件发生。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展心理健康科普讲座。组织专家为机关单位、企业、学校、开展心理健康讲座40余场，内容涵括情绪管理、压力管理、沟通技巧等内容。2.开展义诊活动。在“世界睡眠日”、“世界精神卫生日”等重要节日开展义诊活动3次，以促进心理健康问题的早期发现和干预，宣传心理健康观念。3.开展线上科普推广。线下发放心理健康科普宣传手册500余份 ，定期发布心理健康推文10余篇。4.持续开展心理援助工作。2023年接听心理援助热线260余次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 服务市本级在职人员数量 | ＝ | 11000 | 人 | 11000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 优化测评系统经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 常态化系统开展干部心理健康服务时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全市各县区推广运用对区域性的影响 | 定性 | 该测评系统通过不断优化运行成熟后可为周边市州提供技术支持和心理健康服务 |  | 该测评系统通过不断优化运行成熟后可为周边市州提供技术支持和心理健康服务 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 健全服务体系，常态化开展心理健康服务 | 定性 | 开展“线上+线下”心理健康测评等方式 |  | 开展“线上+线下”心理健康测评等方式 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对心理测评满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测评工具支出 | ＝ | 400000 | 元 | 400000 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目的实施取得良好社会效益，广大机关干部深刻体会市委组织部心理健康的关心关爱，获得较高的满意度。
存在问题
改进措施
项目负责人：王治文 |  |  |  |  | 财务负责人：何琴
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000008470135-城市特困医药补助工作
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年投入该笔专项资金，将符合条件的对象按规定纳入补助范围，通过救助等方式，有效完成对于流浪乞讨患者的治疗和管理。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对城市特困对象医疗费用进行补助
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 59.03 | 59.03 | 59.03 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 59.03 | 59.03 | 59.03 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救助城市特困精神障碍患者数量 | ≥ | 117 | 人数 | 118 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 城市特困精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市特困精神障碍患者就医问题 | 定性 | 有效解决 |  | 有效解决 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 用以解决城市特困精神障碍患者医疗相关社会问题 | 定性 | 有效解决 |  | 有效解决 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医体验满意率 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助支出成本 | ＝ | 590300 | 元 | 590300 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,船山区范围内无流浪乞讨精神病患者，不仅解决该类对象无家可归问题，同时使得城市面貌得到大大改善，人民群众满意度较高，社会效益明显。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000009164417-重大传染病防控经费
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗工作、686项目贫困精神病人救助工作、疑似精神病人筛查工作的开展，提升了全市严重精神障碍患者服药率、病情稳定率、管理率。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 147.66 | 103.0371 |  |  | 69.78% | 10 |  | 严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗费用未使用完的原因一是部分患者的个人医疗保险报销率较高，自付比例相对较低；二是部分患者享受了长效针剂免费赠药的政策；三是参加长效针剂治疗的患者入组时间不一样，后面入组的患者，开始治疗的时间晚，使用的费用相对较少。
| 其中：财政资金 | 0 | 147.66 | 103.0371 |  |  | 69.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂数量 | ≥ | 50 | 人 | 61 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范治疗随访检查、人群筛查和干预任务完成率 |  | 不低于上年 |  | 不低于上年 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 应用第二代长效针剂及时率 | ≥ | 95% | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者生活水平情况 | 定性 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | ≥ | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本年较好的完成了严重精神障碍患者规范治疗随访检查、人群筛查和干预任务；严重精神障碍患者管理率及受资料超90%；居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提升，社会群众满意度高。
存在问题 | 严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗费用未使用完的原因一是部分患者的个人医疗保险报销率较高，自付比例相对较低；二是部分患者享受了长效针剂免费赠药的政策；三是参加长效针剂治疗的患者入组时间不一样，后面入组的患者，开始治疗的时间晚，使用的费用相对较少。
改进措施 | 今年安排新入组的长效针剂门诊治疗患者尽早进行治疗。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000009567626-遂宁市老年养护院建设资金
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，顺利在建设合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，项目的建成有利于促进全市养老行业的发展，为全市医养结合、助力养老提供强而有力的保障。 |  |  |  |  | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目作为省级重点项目、市级重点民生项目，在中、省、市的项目监管与实施下，已顺利在合同约定时间内按质按量竣工并完成交付，大楼具有医疗、养老、康复等功能，目前已投入正式运营，新入住老人200余人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设项目是经遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，2019年8月5日经遂宁市发展和改革委员会同意立项并实施，严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，项目于2020年开始建设，2022年底竣工并投入使用，建成后主要用于开展医养结合、康复照料等相关服务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 498.8113 | 498.8113 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 498.8113 | 498.8113 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年底建设老年养护院一栋 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建设项目符合国家建设项目安全质量标准 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 时间节点内建设完成 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设过程中大量用工 | 定性 | 进一步提高就业率 |  | 进一步提高就业率 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高老年福利事业发展 | 定性 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建成后满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年初设立的成本指标 | ＝ | 498 | 万元 | 498 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 遂宁市民康医院老年养护院建设项目是遂宁市政府批准的遂宁市民康医院整体迁建项目的续建工程，属于省级重点项目、市级重点民生项目。施工过程严格按照中、省、市项目管理具体要求，按流程完成了方案规划审查、医学流线审查、初设审查、抗震审查、施工图审查等必备施工前审查流程，施工阶段严格按计划、按图施工，所有指标均达到国家行业规范标准，项目已在时间节点内顺利竣工并完成验收，目前已入住老人200余人，正常开展医养结合、康复照料等服务，受到了老人们一致好评。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51090023T000009792711-公立医院取消药品加成专项资金
主管部门 |  | 遂宁市民政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市民康医院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目调整了医疗费用结构，注重医院、患者、政府之间的负担平衡，改革后患者总体负担下降；落实严重精神障碍患者筛查发现，随访治疗管理等措施，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，随访治疗管理等措施，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生；调动基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作的积极性，确保基本公共卫生服务任务落实，使人民群众享受到均等化的公共卫生服务。 |  |  |  |  | 在2023年12月31日前完成了任务量、符合质量指标要求、进度计划符合时效指标要求、成本控制目标的实现较好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于我院日常运行经费，用于提升我院医疗服务水平及对住院患者生活保障能力
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17.15 | 17.15 |  |  | 100% | 10 |  | 其中直接下达
| 其中：财政资金 | 0 | 17.15 | 17.15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 适时零加价药品覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 药品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全社会保障体系 | 定性 | 病有所治，药有所用 |  | 病有所治，药有所用 | 10 | 10
|  |  | 可持续降低群众的医药费用 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对该项工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ＝ | 17.15 | 万元 | 17.15 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年该项目完成率100%,调整了医疗费用结构，注重医院、患者、政府之间负担的平衡，改革后患者总体负担下降；落实严重精神障碍患者筛查发现，随访治疗管理等措施，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生；调动基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作的积极性，确保基本公共卫生服务任务落实，使人民群众享受到均等化的公共卫生服务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
339 | 遂宁市民政局部门 | 339309 | 遂宁市民康医院 | 3241.2496 | 4940.4737 | 3806.8252