附件2

| 2021年度福彩公益金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 遂宁市民政局及直属单位、各县（市、区）民政部门 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2004 | 1308.06 |  | 65.27% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 873 | 776.94 |  | 89.00% |
|  |  |  | 地方资金 | 1131 | 531.12 |  | 46.96% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区养老服务提升行动点。 |  |  |  | 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  |  |  | 精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构的设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 |  | 147 | 144 | 高新区项目申报后有3名孤儿弃学，导致完成值与目标值存在差异 |
|  |  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资助“晚晴行动”人数 |  | 500 | 629 | 通过前后两轮筛查，符合配置康复辅助器具的残疾人较大需求，并且不同类型康复辅助器具价格不同，导致超过年初制定目标 |
|  |  |  | 残疾人福利机构建设 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村个数 |  | 70 | 159 |  |
|  |  |  | 建设市级社会组织孵化园 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 慈善力量参与基层治理试点 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动老年人事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动残疾人事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务老人满意度 |  | 85% | 95% |  |
|  |  |  | 受助残疾人满意度 |  | 85% | 95% |  |
|  |  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 95% |  |
|  |  |  | 对殡葬基础设施服务条件满意度 |  | 85% | 90% |  |
|  |  |  | 孵化社会组织和社工志愿者满意度 |  | 85% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |