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2025年疾病预防控制省级补助资金
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。遂宁市民康医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院），是遂宁市民政局直属的公益一类、财政差额拨款事业单位。在市民政局的指导下开展医养结合业务，承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能一直收治各类精神患者、负责安置困难群众的救治及生活照护。为切实履行社会福利机构职能，提升医院医疗及养老服务能力。为落实好我市公立医院取消药品加成相关政策，提升公立医院服务水平。根据《四川财政厅 四川省疾病预防控制局关于下达2025年疾病预防控制省级补助资金的通知》（川财社〔2025〕9号）设立此项目，专项用于患者艾滋病检测与宣教。
（二）实施目的及支持方向。按照《四川省公共卫生服务等5项补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）要求，资金聚焦“重点人群传染病筛查发现”，通过检测、健康宣教、医患互动，实现“早发现、早报告、早治疗”，降低机构内聚集性传播风险，提升患者及照护人员防治知识知晓率。
（三）预算安排及分配管理。2025年省级财政预算安排疾病预防控制资金0.75万元。该项补助资金根据筛查人数、标准进行分配。对于该专项资金，我院一直严格按照相关政策使用，采购检测试剂、宣传材料，确保专款专用。
（四）项目绩效目标设置。该项目整体目标是为了聚焦艾滋病防治工作重点和难点问题，突出重点地区、重点人群和重点环境，因地制宜、分类分层落实综合防治措施。进一步提升人群艾滋病防治知识知晓率，筛查发现率、治疗覆盖率和治疗成功率保持在高水平。设置了产出指标3类，效益指标1类，满意度指标1类、成本指标1类。完成患者HIV检测覆盖率≥90%，患者家属及照护人员防治知识知晓率≥90%，满意度≥90%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，对产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标完成情况进行评价，确保疾病预防控制省级补助资金支出的合规性、合理性及有效性，充分发挥财政资金使用效益，提升艾滋病检测覆盖率。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金是否全部用于检测与宣教。2.检测覆盖率、阳性转介是否达标。3.宣教形式是否契合精神专科患者特点。4.是否有资金沉淀或挪用。
（三）评价选点。评价点位为遂宁市民康医院。
（四）评价方法。单位自评法，由市民康医院业务科室组织内部自评，采取定性与定量评价相结合的方式，对单位项目支出绩效自评价表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。定性指标分析主要是根据相关指标的完成情况。定量指标分析主要是通过各项指标实际完成值与年初指标值相比，形成自评结论。现场调查，检测数据来源于LIS系统；知晓率、满意度采用简单随机抽样，询问调查。
自评步骤：第一步，各资金使用科室开展自评；第二步，财务科对资金使用科室自评情况进行复核；第三步，经领导批准后上报自评报告。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（五）评价组织。由财务分管领导任组长，财务科、公卫科、检验科、门诊部组成自评小组，公卫科、检验科负责检测数据，门诊部负责宣教与调查，财务科负责票据核对与汇总报告。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。与《四川财政厅 四川省疾病预防控制局关于下达2025年疾病预防控制省级补助资金的通知》（川财社〔2025〕9号）支持方向“筛查检测”完全匹配，立项依据充分。
2.项目管理。按照市财政局资金下达文件，资金拨付按申报项目及进度确认流程执行，管理规范。绩效监管到位，接受各级部门监督审查。
3.项目实施。截至2025年12月15日，完成试剂采购及宣传资料用品印制与宣传，资金支出0.75万元，执行率100%。
4.项目结果。患者检测覆盖率大于91.5%，知晓率92%，满意度93%，均高于目标值，任务完成及时率100%。
（二）专用指标绩效分析。该项目属于民生保障类项目，本单位为城区唯一公立精神专科，服务覆盖全市严重精神障碍患者，资源可及性好。检测对象全部为医院患者，无扩大或缩小范围。检测项目、收费标准与市医保物价目录一致，补助部分由资金全额兜底。群众满意度93%，高于90%目标。
（三）个性指标绩效分析。精神专科特色宣教覆盖率≥80%，实际采用“宣教栏＋宣传册＋视频”宣教；阳性病例规范转介流程完整。
四、评价结论
经自评该项目得分100分。资金虽小，但管理规范、目标全面达标，有效提升了机构传染病监测能力，患者获得感明显。
五、存在主要问题
（一）精神患者认知受限，传统宣教与调查对知晓率测评存在偏差。
（二）护工护理员流动性大，防治知识培训覆盖不全。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638] （一）引入图片识别、语音问答等简化宣教，提高认知障碍患者测评准确性。
（二）将护工护理员岗前培训纳入项目内容。 

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	遂宁市民康医院
	100
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年疾病预防控制省级补助资金

	预算单位
	遂宁市民康医院

	项目类型
	

	项目
概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省公共卫生服务等5项补助资金管理办法》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	R据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《四川财政厅 四川省疾病预防控制局关于下达2025年疾病预防控制省级补助资金的通知》（川财社〔2025〕9号）

	
	使用范围
	用于艾滋病检测与宣教

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年1月至2025年12月

	项目资金
	  年度资金总额：
	0.75万元

	（万元）
	      其中：财政拨款
	0.75万元

	
	            其他资金
	

	总体
目标
	年度目标

	
	进一步提升艾滋病防治知晓率、筛查发现率、综合治疗覆盖追踪

	绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	质量指标
	住院艾滋病患者免费抗病毒治疗覆盖率
	≥
	95
	%
	
	≥95%

	
	
	数量指标
	住院患者艾滋病筛查人次
	≥
	1800
	人次
	
	≥1800人次

	
	
	质量指标
	住院患者艾滋病筛查发现率
	≥
	90
	%
	
	≥90%

	
	
	时效指标
	项目完成时效
	＝
	2025
	年
	
	2025年

	
	效益指标
	可持续影响指标
	艾滋病防治知晓率
	≥
	90
	%
	
	≥90%

	
	满意度指标
	满意度指标
	艾滋病感染者满意度
	≥
	90
	%
	
	≥90%

	
	成本指标
	经济成本指标
	财政专项资产成本
	≤
	7500
	元
	
	≤7500元
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