附件2-5

支持医疗卫生事业发展专项资金
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。遂宁市民康医院（遂宁市精神卫生中心、遂宁市第六人民医院），是遂宁市民政局直属的公益一类、财政差额拨款事业单位。在市民政局的指导下开展医养结合业务，承担全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能一直收治各类精神患者、负责安置困难群众的救治及生活照护。为切实履行社会福利机构职能，提升医院医疗及养老服务能力。根据市政府常务会议纪要第七十一期文件精神，设立此项目，以保障医院运营。
(二）实施目的及支持方向。该项目实施目的是为了不断改善医院服务保障能力、提升医疗质量水平和养老服务水平，保障服务对象的就医及康养需求。
（三）预算安排及分配管理。2025年市本级财政预算安排医疗卫生事业补助资金451.32万元，用于我院运营补助。该项补助资金按照据实据效原则进行分配。对于该专项资金，我院一直严格按照相关政策使用，符合《政府采购法》规定的，按政府采购规定办理。
（四）项目绩效目标设置。该项目整体目标是不断改善医院服务保障能力、提升医疗质量水平和养老服务水平，保障服务对象的就医及康养需求。设置了产出指标3类，效益指标2类，成本指标1类，满意度指标1类。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，对产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标完成情况进行评价，确保支持医疗卫生事业发展资金支出的合规性、合理性及有效性，充分发挥财政资金使用效益，不断提升社会福利机构服务水平。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金到位是否及时？该项资金到位时间为2025年5月，与项目计划启动时间匹配，资金到位及时，保障了项目支付进度。
2.拨付是否符合规定、支付进度是否滞后？该项资金严格按照《遂宁市市本级财政资金管理决策程序规定》分配下达，资金支付按照国库集中支付流程，所有支出均经过单位、主管部门、财政审批，拨付凭证齐全、手续合规。2025年项目实际支付451.32万元，支付进度为100%，未出现支付进度滞后或资金闲置情况。
3.是否实现绩效目标？对照绩效目标表，项目产出指标2025年完成设备购置5台、安防建设1项、人才培养200余人次、服务器配置3个、档案数字化建设1项、软件升级配置3套，验收合格率≥95%，效益指标达到预期值，整体绩效目标完成情况良好。
（三）评价选点。评价点位为遂宁市民康医院。
（四）评价方法。单位自评法，由市民康医院业务科室组织内部自评，采取定性与定量评价相结合的方式，对单位项目支出绩效自评价表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。定性指标分析主要是根据相关指标的完成情况。定量指标分析主要是通过各项指标实际完成值与年初指标值相比，形成自评结论。
自评步骤：第一步，各资金使用科室开展自评；第二步，财务科对资金使用科室自评情况进行复核；第三步，经领导批准后上报自评报告。
（五）评价组织。由财务分管领导、财务科及资金使用科室构成，财务分管领导负责安排部署，资金使用科室负责自评，财务科对自评情况进行复核。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项资金根据市政府七届七十一次常务会议决定“市财政要对民康医院支付的第二期项目政府专项债利息给予等额运营补助”，资金投向明确用于单位运营。
2.项目管理。按照市财政局资金下达文件，资金拨付按申报项目及进度确认流程执行，管理规范。绩效监管到位，接受各级部门监督审查。
3.项目实施。2025年市财政下达医疗卫生事业补助资金451.32万元，医院按要求于2025年底前完成了451.32万元的支付，执行率100%，资金使用符合规定。
4.项目结果。项目于规定时间内发放，数量、质量、时效等目标均完成，达到预期效果。
（二）专用指标绩效分析。该项目属于行政运转类项目，资金已完成支付451.32万元，完成后对公立医院运营发展具有推动作用。
（三）个性指标绩效分析。新购设备验收合格率≧95%。
四、评价结论
2025年该项目自评总分100分,支持医疗卫生事业发展，不断改善医院服务保障能力，提高医疗质量水平和养老服务水平，保障服务对象的就医和康养需求。支持医疗卫生事业发展专项资金是统筹推进医疗服务提升、公共卫生筑牢、医疗体系完善的核心财政保障，资金精准投向公立医院改革、基层医疗能力建设、公共卫生服务、医疗人才培养、健康保障兜底等关键领域，通过高效投入与精准落地，实现经济效益与社会效益深度融合、即时成效与长效价值同步彰显，既直接破解群众就医痛点、筑牢全民健康防线，又为经济社会高质量发展注入健康动能，其绩效达成的核心效益体现在社会效益、经济效益两大维度。
五、存在主要问题
结合自评情况，不存在问题。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]无改进建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	遂宁市民康医院
	100%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	支持医疗卫生事业发展专项资金

	预算单位
	遂宁市民康医院

	项目类型
	

	项目
概况
	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	R据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	根据市政府常务会第七十一次会议纪要
遂财社〔2025〕45号 关于下达2025年市级财政支持医疗卫生事业发展资金的通知

	
	使用范围
	用于单位运营的事项

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年1月至2025年12月

	项目资金
	  年度资金总额：
	451.32万元

	（万元）
	      其中：财政拨款
	451.32万元

	
	            其他资金
	

	总体
目标
	年度目标

	
	不断改善医院服务保障能力，提高医疗质量水平和养老服务水平，保障服务对象的就医和康养需求。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	设备购置
	≥
	5
	台
	
	≥5台

	
	
	
	安防建设
	≥
	1
	项
	
	≥1项

	
	
	
	人才培养
	≥
	200
	人次
	
	≥200人次

	
	
	
	服务器配置
	≥
	3
	个
	
	≥3个

	
	
	
	软件升级或配置
	≥
	3
	套
	
	≥3套

	
	
	
	档案数字化建设
	≥
	1
	项
	
	≥1项

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥
	95
	%
	
	≥95%

	
	
	
	人才培养合格率
	=
	100
	
	
	100%

	
	
	
	信息化建设水平
	定性
	较上年提高
	
	
	较上年提高

	
	
	
	服务质量水平
	定性
	较上年提高
	
	
	较上年提高

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2025年
	
	
	2025年

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务保障水平
	定性
	不断提高
	
	
	不断提高

	
	
	可持续影响指标
	社会福利机构服务质量
	定性
	不断提升
	
	
	不断提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	
	≥90%

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备购置成本
	≤
	102.99
	万元
	
	≤102.99万元

	
	
	
	档案数字化建设成本
	≤
	16.8
	万元
	
	≤16.80万元

	
	
	
	服务器配置成本
	≤
	19.44
	万元
	
	≤19.44万元

	
	
	
	安防建设成本
	≤
	3.8
	万元
	
	≤3.80万元

	
	
	
	软件升级或配置成本
	≤
	48.5
	万元
	
	≤48.50万元

	
	
	
	医院高质量发展及其他设施设备购置成本
	≤
	259.79
	万元
	
	≤259.79万元
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附件 2 - 5     支持医疗卫生事业发展 专项资金   绩效自评报告     一、 项目概况   （一）设立背景及基本情况。 遂宁市民康医院（遂宁市精 神卫生中心、遂宁市第六人民医院），是遂宁市民政局直属的 公益一类、财政差额拨款事业单位 。 在市民政局的指导下开展 医养结合业务 ， 承担 全市精神（心理）疾病预防和医疗；全市 重型精神疾病防治指导、信息管理、强制医疗和社区康复；负 责辖区内的流浪乞讨人员中智力障碍和精神病人集中安置和医 疗救助；医养结合健康养老服务及培训职能 一直 收治 各类精神 患者 、 负责 安置 困难群众的 救治及生活照护 。 为切实履行社会 福利机构职能，提升医院医疗及养老服务能力 。 根据市政府常 务会议纪要第七十一期文件精神，设立此项目，以保障医院运 营。   ( 二）实施目的及支持方向。 该项目实施目的 是 为 了 不断改 善医院服务保障能力 、提升医疗 质量水平和 养老 服务水平， 保 障服务对象的就医及康养需求 。   （三）预算安排及分配管理。 2025 年市本级财政预算安排 医疗卫生事业补助资金 451.32 万元 ，用于我院运营补助 。该项

